## Proposta Plano de Ação
| Atividade |  |  |  | Responsável | Prazo | Unidades Envolvidas | Procedimento/definição
1 | 1 |  |  | Elaboração de Nota Explicativa contextualizando a especificidade do processo de levantamento dos dados e valores das renúncias de receitas tributárias | Amorim/Kalil | 2025-09-30 | SAIF/SUTRI | Prazo prorrogado conforme Despacho 840, Documento n.º 118171326
2 | 2 |  |  | Simulação da evidenciação contábil das renúncias de receitas tributárias de 2024 | Amorim/Denis | 2025-10-23 | SAIF/SCCG | A simulação da evidenciação contábil das renúncias de receitas prevista e efetivada no exercício de 2024 tem por finalidade a avaliação, analise e correções para a implementação do processo.
2.1. |  | 2.1. |  | Definir as estrutura das contas para a evidenciação das renuncias de receitas tributárias 2024 | Amorim/Nilson | 2025-07-12 | SAIF/SCCG | Definido a apresentação por tipo e modalidade de tributo (ICMS, IPVA, anistia, remissão, crédito presumido... para as Novas Renúncias e Renuncias Pré-Existentes, tendo como referências o modelo/formato apresentado pela SEF ao TCE/MG e Instrução de Procedimentos Contábeis 16 (IPC 16), editada pela STN. Documento nº 116455510 anexado ao processo SEI nº 1190.01.0007622/2025-56, estrutura das renúncias.
2.2. |  | 2.2. |  | Enviar à SCCG os dados e valores dos benefícios tributários informados na LOA 2024 | Amorim | 2025-07-12 | SAIF/SCCG | Documento nº 116455979, SEI nº 1190.01.0007622/2025-56, renúncias-a conceder, informadas na LOA 2024.
2.3. |  | 2.3. |  | Enviar à SCCG os dados dos benefícios tributários informados na Prestação de Contas 2024 | Amorim | 2025-07-12 | SAIF/SCCG | Documento nº 116455979, SEI nº 1190.01.0007622/2025-56, renúncias concedidas, informadas na Prestação de Contas 2024.
2..4. |  | 2..4. |  | Adaptar o plano de contas para incluir as contas de controle específicas referentes a benefícios tributários de receita | Nilson | 2025-08-12 | SAIF/SCCG | Plano de contas adaptado, conforme documento 116455510
2.5. |  | 2.5. |  | Simulação da evidenciação contábil dos benefícios tributários (teste) 2024 | Nilson | 2025-09-16 | SAIF/SCCG | Simulação efetuada conforme documento 116455979
2.6 |  | 2.6 |  | Avaliação da simulação contábil das Renúncias Tributárias de 2024 | Amorim/Denis | 2025-10-23 | SAIF/SCCG
3 | 3 |  |  | Evidenciação contábil das renúncias de 2025 | Amorim/Nilson | 2026-02-28 | SAIF/SCCG
3.1. |  | 3.1. |  | Benefícios tributários a conceder em 2025 | Amorim | 2025-06-12 | SAIF | Definido que o prazo para envio dos dados dos benefícios tributários a conceder será de até 30 após a pulbicação da LOA.
3.1.1. |  |  | 3.1.1. | Enviar para a SCCG dados/valores dos benefícios tributários informados na LOA 2025 | Amorim | 2025-06-12 | SAIF | Documento nº 116951774, SEI nº 1190.01.0007622/2025-56, renuncias a conceder, informadas na LOA 2025.
3.2.2. |  |  | 3.2.2. | Lançamento da evidenciação contábil | Tania | 2025-09-16 | SAIF
3.2. |  | 3.2. |  | Benefícios tributários concedidos em 2025 | Amorim | 2026-02-28 | SAIF | Definido que o prazo para envio dos dados dos benefícios tributários concedidos será de até o ultimo dia util de fevereiro.
3.2.1. |  |  | 3.2.1. | Levantamento dos dados para a aferição dos valores dos benefícios tributários concedidos - renuncias efetivadas | Tania | 2026-01-30 | SAIF/ Unidades Demandantes
3.2.2.1. |  |  | 3.2.2.1. | Legislação e parecer técnico. | Kalil | 2026-01-16 | SUTRI
3.2.2.2. |  |  | 3.2.2.2. | Regimes especiais pré-existentes. | Wilton | 2026-01-16 | SUTRI
3.2.2.3. |  |  | 3.2.2.3. | Regimes especiais novos | Andrea | 2026-01-16 | SUTRI
3.2.2.4. |  |  | 3.2.2.4. | Renúncias de anistia e remissões. | Leo Guerra | 2026-01-16 | SUCRED
3.2.2.5. |  |  | 3.2.2.5. | Disponibilizar as informações fiscais |  | 2026-01-16 | STI
3.2.2.6. |  |  | 3.2.2.6. | Renúncias de isenção de ICMS de veículos e crédito presumido das prestadoras de transportes coletivos | Ricardo Desotti | 2026-01-16 | SUFIS
3.2.2.7. |  |  | 3.2.2.7. | Renúncias de IPVA | Gualter | 2026-01-16 | SAIF/DIEF/DGA
3.3. |  | 3.3. |  | Apuração dos valores renunciados | Tania | 2026-02-19 | SAIF
3.4. |  | 3.4. |  | Aprovação dos valores | Leônidas/Marcelo Osvaldo | 2026-02-26 | SAIF/SUTRI/SRE
3.5. |  | 3.5. |  | Lançamento contábil | Tania | 2026-02-28 | SAIF
3.6. |  | 3.6. |  | Avaliação do registro contábil para definição de correções e sequência do processo de implementação na SEF | Denis/Nilson/ Leônidas/Amorim | 2026-05-15 | SAIF/SCCG