## Plan1
Plano de Ação Grupo de Trabalho Dívida Ativa
Nº | Processo | Ação | Descrição da Ação | Unidade Responsável | Data início | Data final | Status/Observções
1 | Lançamento da Dívida Ativa | Detalhar a natureza da dívida ativa em Tributária e Não Tributária para alteração do Relatório RFIAK110 | Incluir no cadastramento do código de receita um campo discriminando a natureza a dívida ativa em Tributária e Não Tributária para alteração do Relatório FIAK110 | SAIF | 2025-04-11 | 2025-05-30
|  | Criar novo Relatório RFIAK110 | Criação do relatório FIAK110 com a inclusão dos novos parêmetros | STI/SUCRED | 2025-02-17 | 2025-06-30 | Segregação do relatório em Tributário e Não tributário.
|  | Orientar os outros órgãos gestores da dívida ativa sobre os novos parâmetros contidos no Relatório | Orientação aos outros órgãos gestores da dívida ativa sobre os novos parâmetros contidos no Relatório para adequação dos saldos do estoque da dívida ativa | SCAF | 2025-07-01 | 2025-07-04
| Registro da Fase Administrativa e do Controle de Legalidade | Criar o Relatório para a Fase Administrativa e Controle de Legalidade | Criação do relatório com a inclusão dos novos parêmetros | STI/SUCRED | 2025-07-01 | 2025-09-01 | Detalhamento por código de receita. Todos os dados são apenas tributários.
|  | Orientar os outros órgãos gestores da dívida ativa sobre os novos parâmetros contidos no Relatório | Orientação aos outros órgãos gestores da dívida ativa sobre os novos parâmetros contidos no Relatório para adequação dos registros da Fase Administrativa e do Controle de Legalidade | SCAF | 2025-09-01 | 2025-09-05
3 | Lançamento de Longo Prazo para Curto Prazo | Orientar os outros órgãos gestores da dívida ativa sobre a forma de lançamento do estoque da dívida ativa do longo prazo para o curto prazo | Orientação aos outros órgãos gestores da dívida ativa sobre a base utilizada para o lançamento do longo e do curto prazo (receita PLOA ou LOA) e a forma de registrar os lançamentos | SCAF | 2025-05-12 | 2025-05-16
4 | Nova metodologia do cálculo do Ajuste para Perdas da Dívida Ativa | Realizar estudos para definição de nova metodologia do cálculo do Ajuste para Perdas da Dívida Ativa | Estudo sobre a metodologia de cálculo baseada em uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios anteriores ao que incidirá a provisão que está sendo calculada, conforme orientação contida na Portaria STN 564/2004 - 10.5 METODOLOGIA DE CÁLCULO DA PROVISÃO COM AJUSTE ANUAL | SCAF | 2025-03-19 | 2025-05-30
|  | Orientar os outros órgãos gestores da dívida ativa sobre nova metodologia do cálculo do Ajuste para Perdas da Dívida Ativa | Orientação aos outros órgãos gestores da dívida ativa sobre nova metodologia para cálculo do ajuste anual para perdas da dívida ativa | SCAF | 2025-05-07 | 2025-06-13
|  | Ajustar o saldo da conta contábil da Provisão para Perdas da Dívida Ativa, conforme nova metodologia | Realização de registros contábeis na conta de Provisão para Perdas da Dívida Ativa no longo prazo e no curto prazo, conforme nova metodologia | SCAF | 2025-05-07 | 2025-06-13 | Avaliar se a metodologia será mensal ou anual.
5 | Revisão dos Agrupamentos, hierarquias das contas contábeis e registro dos saldo do relatório do controle de legalidade. | Revisar as contas contábeis e seus registros nas respectivas contas | Ajustar contas se necessário | SCAF/SCCG | 2025-05-14 | 2025-05-30
6 | Estudo e revisão dos Relatórios para os repasses Financeiros dos processos de Cessão da Carteira MGI e Ajuste da Cessão da Carteira MGI. | Revisar os Relatórios da Cessão Carteira MGI | Identificar a necessidade de criar novo relatórios se for necessário para adequar à realidade | STI/SUCRED/SCAF | 2025-05-05 | 2025-06-10