## Planilha1
Órgão | SEF, AGE e TJMG
Unidade | SEF/SCCG, SEF/SCAF, AGE/PTPT
Responsável | Superintendência Central de Contadoria Geral - SCCG/SEF
E-mail para contato | sccggabinete@fazenda.mg.gov.br
Equipe | SEF/SCCG: Dênis Robinson de A. Paixão, Nilson Eustáquio de Souza, Danielle Braga Valaci P. Ferrari
SEF/SCAF: Felipe Afonso Costa, Cristiane Torres M. de Carvalho, Vanessa L. Avendanha, Pedro Augusto M. Dias, Jose Arnaldo dos Santos Júnior
AGE/PTPT: Karen Cristina B. Vieira, Maria de Lourdes Indio do Brasil, Gelcimar Cordeiro Carvalho, Daniela Virgínia Dias Gomes
TJMG: Marcelo Cândido da Costa, Dayane Cristina Rodrigues Dias de Almeida
Plano de ação - Relatório 01 – SEF/STE-SCGG, de 28/02/25
Item | Marcos / Etapas | Descrição do Marco / Etapa | Responsável | Data de Início | Data de Término | Status | Pontos de Atenção | Observações
1 | Conferir planilha do TJMG com extratos bancários e outros dados para conciliação bancária e conferência dos pagamentos efetivos e/ou recursos transferidos para a Reserva e outros Casos | Conforme apontando, o estudo dos dados disponíveis nos relatórios, resultou na necessidade de registro de novas receitas, seguido de conciliação bancária da conta especial. | SEF, AGE, TJMG | 2025-03-01 | 2026-12-01 | Em curso
1.1 | Registro de novas receitas - Rendimentos |  | SEF/SCAF | 2024-12-01 | - | Implementado |  | Processo contínuo
1.2 | Revisão da disponibilização das informações dos extratos bancários junto ao Banco do Brasil |  | SEF/SCAF | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Em curso
1.3 | Conciliação bancária da conta especial |  | SEF/SCAF | 2026-01-01 | 2026-06-01 | A iniciar |  | Processo contínuo
1.4 | Revisão da disponibilização das informações detalhadas do álvaras de pagamento pelo TJMG, encaminhando planilha de controle para a AGE |  | TJMG e AGE/PTPT | 2025-07-01 | 2025-12-01 | Em curso
1.5 | Piloto, para definição de modelo e prazo com a AGE e precatórios do TJMG, para conferência dos pagamentos efetivos e/ou recursos transferidos para a Reserva e outros Casos e seus registros contábeis |  | AGE/PTPT | 2025-03-01 | 2025-12-01 | Em curso |  | Processo contínuo, após vencida a etapa de implantação como piloto.
1.6 | Circularizar às entidades da Administração Indireta sobre o modelo e prazos definidos |  | AGE/PTPT | 2025-03-01 | 2025-10-01 | Em curso
1.7 | Conferência dos pagamentos efetivos e/ou recursos transferidos para a Reserva e outros Casos e seus registro contábeis pela Adminsitração Indireta |  | AGE/PTPT e Administração Indireta | 2026-01-01 | 2026-12-01 | A iniciar |  | Processo contínuo, após vencida a etapa de implantação nos órgãos.
2 | Verificar como baixar do Longo Prazo e redução do Ativo os recursos transferidos para os 5 casos (reserva e demais): |  | SEF, AGE e TJMG | 2024-06-01 | 2025-12-01 | Em curso
2.1 | Definição de novos fluxos de registros para os casos de reserva, que contempla suas quatro variações (reservado, penhora, execução vara de sucessões e execução vara de família) e da compensação de precatório, objetivando retratar o processo com tempestividade na contabilidade do Estado, o que resultará na regularização do longo prazo. |  | SEF, AGE e TJMG | 2024-06-01 | 2025-02-01 | Finalizado
2.2 | Circularização dos Entidades da Administração Indireta dos novos fluxos |  | AGE/PTPT | 2025-03-01 | 2025-10-01 | Em curso
2.3 | Realizar a validação entre os dados dos precatórios cadastrados no TJMG, e nos órgãos e entidades estaduais que estão contabilizados no passivo de longo prazo com base no Relatórios de precatorios aberto, de 10/06/2025. |  | SEF/SCCG | 2025-06-01 | 2025-12-01 | Em curso
3 | Baixar tempestivamente toda saída financeira (empenhar os efetivamente pagos e registrar o lançamento definido no item 2) | Por meio do novo fluxo de registro do processo, será dada maior celeridade e transparência para o processo de precatórios, retratando o fato gerador do desembolso financeiro no momento de sua ocorrência, o que será operacionalizado pela AGE e entidades da Administração Indireta. | AGE/PTPT | 2025-03-01 | 2026-12-01 | Em curso
3.1 | Registro do novo fluxo de registro do processo, retratando o fato gerador do desembolso financeiro no momento de sua ocorrência, o que será operacionalizado pela AGE - exercício corrente |  | AGE/PTPT | 2025-03-01 | 2025-12-01 | Em curso |  | Processo contínuo
3.2 | Registro do novo fluxo de registro do processo, retratando o fato gerador do desembolso financeiro no momento de sua ocorrência, o que será operacionalizado entidades da Administração Indireta. - a partir de 2026 |  | AGE/PTPT e Adm. Indireta | 2026-01-01 | 2026-12-01 | A iniciar |  | Processo contínuo, após vencida a etapa de implantação nos órgãos.
4 | Criar uma data de Corte para realização do item 3 (expectativa da baixa ser realizada utilizando-se como data base o exercício de 2024) : | A AGE já iniciou o estudo dos dados a partir de 2004, iniciando a baixa individualizada de precatório com base no extrato do TJMG. Serão priorizados os registros a partir do exercício de 2024. | AGE/PTPT e Adm. Indireta | 2025-03-01 | 2026-12-01 | Em curso
4.1 | Baixa de precatório com base no extrato do TJMG. A partir do exercício de 2024 Administração Direta. |  | AGE/PTPT e Adm. Indireta | 2025-03-01 | 2025-12-01 | Em curso
4.2 | Baixa de precatório com base no extrato do TJMG. A partir do exercício de 2024 Administração Indireta. |  | AGE/PTPT e Adm. Indireta | 2026-01-01 | 2026-12-01 | A iniciar
5 | Elaborar estudo para regularização do legado (anterior ao corte de 2024): | Mediante a volumetria de órgãos e entidades responsáveis a serem identificados por meio dos extratos do TJMG, será elaborado plano de ação para saneamento dos precatórios pela AGE, que irá direcionar os registros das entidades da Administração Indireta. | AGE/PTPT e Adm. Indireta | 2026-01-01 | 2026-12-01 | A iniciar
5.1 | Baixa de precatório com base no extrato do TJMG. De 2014 a 2023. |  | AGE/PTPT e Adm. Indireta | 2026-01-01 | 2026-07-01 | A iniciar
5.2 | Baixa de precatório com base no extrato do TJMG. De 2004 a 2013. |  | AGE/PTPT e Adm. Indireta | 2026-08-01 | 2026-11-01 | A iniciar
5.3 | Baixa de precatório com base no extrato do TJMG. Saldo residual anterior a 2004, caso seja identificado. |  | AGE/PTPT e Adm. Indireta | 2026-12-01 | 2026-12-01 | A iniciar
6 | Revisar e atualizar o Passivo de Longo Prazo (revisar os precatórios inscritos) | Após a realização do item 5 e, em conjunto com os dados do Relatóriosde precatórios do TJMG, será avaliada a existência ou não de diferença residual no passivo de longo prazo de precatórios para definição do tratamento a ser dado. | SEF/SCCG e TJMG | 2027-01-01 | 2028-03-01 | A iniciar
6.1 | Emissão do Relatórios de precatorios aberto, de junho/2027 disponibilizadno a ACCG. |  | TJMG | 2027-01-01 | 2027-06-01 | A iniciar
6.2 | Identificação do saldo residual após as baixas pela AGE e Adminsitração indireta. |  | SEF/SCCG | 2027-07-01 | 2027-08-01 | A iniciar
6.3 | Regularização do saldo residual, em caso de identificação |  | SEF/SCCG | 2027-09-01 | 2027-12-01 | A iniciar
6.4 | Inclusão de nota explciativa no Balanço Geral do Estado |  | SEF/SCCG | 2028-01-01 | 2028-03-01 | A iniciar
7 | Normatização dos procedimentos definido pelo GT |  | SEF, AGE e TJMG | 2026-01-01 | 2026-06-01 | A iniciar