## Plano de ação - RP
PP | Item | Determinações e Recomendações
2020 | R24 | Recomendar que adeque seu planejamento financeiro à arrecadação factível e às obrigações já assumidas de forma que faça cessar o crescente estoque de restos a pagar e a dívida flutuante do estado
2020 2021 | D27 D3 | Determinar que seja apresentado, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação do parecer prévio, levantamento acerca da natureza dos créditos inscritos em restos a pagar e dos motivos que impedem a conclusão do estágio da despesa, acompanhado de estudo para cancelamento dos créditos antigos, supostamente alcançados pela prescrição, e determinar, ainda, que seja apresentado, no mesmo prazo, plano de ação com medidas administrativas e legislativas que busquem conter, nos próximos exercícios, o aumento do estoque de restos a pagar, podendo-se adotar como referência, no que couber, aquelas efetivadas pelo Poder Executivo Federal descritas no Acórdão n. 130/2021 – Plenário do Tribunal de Contas da União, bem como as disposições do Decreto n. 93.872/1986 sobre a matéria
2021 | R3 | Elaborar plano de ação conjunto com as unidades setoriais de Contabilidade e Finanças, com medidas que busquem confirmar a pertinência dos saldos, as melhorias nos controles, a regularização e o saneamento das ocorrências pendentes no saldo de restos a pagar
2021 | R8 | Envidar todos os esforços possíveis na busca de redução das despesas inscritas em restos a pagar, a fim de evitar o comprometimento da programação orçamentária e financeira dos exercícios financeiros seguintes, implementando medidas e ações mais efetivas e eficazes para o alcance desses objetivos
2021 | DEA1 | Promover ação planejada com o intuito de evitar que haja inscrição de restos a pagar sem a correspondente disponibilidade financeira, em prol da gestão fiscal responsável (Restos a Pagar x Disponibilidades Financeiras)
| Item | Etapas | Data de Início | Data de Término | Status | Observações
| 1 | Solicitar aos órgãos e entidades a certificação/regularização de Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados | 2025-05-26 | 2025-05-30 | Concluído | Encaminhado o Ofício Circular Conjunto SEF/STE-SCAF-SCCG nº 2/2025 (114656932). Prazo para atendimento: 30/07/2025.
| 2 | Reiterar solicitação para os órgãos e entidades em atraso | 2025-07-31 | 2025-08-29 | Não iniciado
| 3 | Elaborar relatório técnico que contemple, minimamente, o rol de RPs cancelados, por órgão, com a indicação dos valores; bem como o levantamento dos RPs subsistentes e a justificativa para manutenção | 2025-07-31 | 2025-09-12 | Não iniciado | O estudo elaborado será encaminhado para apreciação do TCE para fins de encerramento da D27 (2021), D3 (2021) e parte da R3 (2021).
| 4 | Solicitar aos órgãos e entidades o encaminhamento de Plano de Ação para a regularização e saneamento dos RPs considerados subsistentes | 2025-07-31 | 2025-09-19 | Não iniciado | Os planos de ação completarão o atendimento da R3 (2021).
| 5 | Adequar a programação financeira e o fluxo de caixa do exercício | 2025-09-15 | 2025-09-26 | Não iniciado | A adequação da programação financeira e do fluxo de caixa do exercício atenderá o R24 (2020).
| 6 | Incluir no decreto de encerramento do exercício as diretrizes para o cancelamento de empenhos e liquidações insubisistentes, assim como definir critérios para o cancelamento dos restos a pagar | 2025-09-01 | 2025-11-30 | Não iniciado | A depender dos resultados verificados com a iniciativa, é possível que as orientações sejam incluídas no decreto de encerramento do exercício.
Notas
| 1 | A adoção de todas as etapas viabilizará o atendimento da R8 (2021) e DEA1 (2021).
| 2 | No exercício de 2024, foi submetido ao Cofin pedido de autorização para o cancelamento automático e imediato dos saldos não liquidados de despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados (RPNP) por meio do Siafi. Salvo os impedimentos apresentados pelos órgãos e entidades, a STE/SCCG efetivou o cancelamento dos RPNP. Essa iniciativa permitiu o cancelamento de um montante significativo de RPNP, o que contribui para o atendimento do D27 (2021), D3 (2021) e parte da R3 (2021) e da R8 (2021).